## Panoramica
Sezione | Sub-sezione (Tabella) | DOC | ERRORE REGIS | triplice uguaglianza | CAMPI DI REGIS | COSA INSERIRE | FREQUENZA AGGIORNAMENTO
RIEPILOGO | Varie Sezioni non compilabili |  |  |  |  | Funzione di Pre-Validazione |  | Riep
ANAGRAFICA PROGETTO | ANAGRAFICA PROGETTO |  |  |  | Date di Progetto: w inizio previsto w fine prevista w inizio effettivo w fine effettiva TUTTO IL RESTO NON COMPILARE N.B. da non confondere queste 4 date con quelle che compaiono nella sezione ITER di PROGETTO | SCHEDA | Inizio e fine previsti si inseriscono subito. Nel caso venga concessa una proroga si andrà, in futuro, a modificare la data di fine prevista. Inizio e fine effettivi si inseriscono quando il progetto viene effettivamente avviato e quando effettivamente si conclude | Anagr
| DATI GENERALI |  |  |  |  | NON COMPILARE
| PROGETTO PARTENARIALE |  |  |  |  | NON COMPILARE
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA | þ |  |  | Regione(TC), Provincia(TC), Comune(TC), Indirizzo | SCHEDA |  | Localizz
| CLASSIFICAZIONE PROGETTO |  |  |  | NON COMPILARE | NON COMPILARE
GESTIONE SPESE | SITUAZIONE RENDICONTAZIONE |  |  |  | UFFICIO RENDICONTAZIONE | NON COMPILARE
| OBBLIGAZIONI | þ | X |  | UFFICIO RENDICONTAZIONE X Se la somma dei PAGAMENTI è più alta della somma degli IMPEGNI totali (obbligazioni) si verifica errore Regis. | SCHEDA |  | Obbl
| PAGAMENTI A COSTI REALI | þ |  |  | UFFICIO RENDICONTAZIONE vi è una relazione fra i Pagamenti di questa sezione e i costi del Piano dei Costi - nel senso che i Costi sono sempre maggiori o uguali ai Pagamenti. I Costi non possono essere inferiori ai Pagamenti. Costi meno Pagamenti ci dovrebbe dare l'entità dei Debiti | SCHEDA |  | PagR
| PAGAMENTI A COSTI SEMPLIFICATI | þ |  |  | UFFICIO RENDICONTAZIONE | SCHEDA |  | PagS
| GIUSTIFICATIVI SPESA | þ |  |  | UFFICIO RENDICONTAZIONE | SCHEDA |  | Gius
| PERCETTORI | þ |  |  | UFFICIO RENDICONTAZIONE | NON COMPILARE
| TRASFERIMENTI | þ |  |  | UFFICIO RENDICONTAZIONE | NON COMPILARE
TITOLARE EFFETTIVO | RILEVAZIONE TITOLARE EFFETTIVO |  |  |  | UFFICIO RENDICONTAZIONE | E' Pre-Compilato - non bisogna inserire nulla
| TITOLARI EFFETTVI COMUNICATI | þ |  |  | UFFICIO RENDICONTAZIONE | SCHEDA |  | TitEff
| TITOLARI EFFETTVI DA SISTEMA ESTERNO |  |  |  | UFFICIO RENDICONTAZIONE | NON COMPILARE
| TABELLA DI RIEPILOGO |  |  |  | UFFICIO RENDICONTAZIONE | NON COMPILARE
CRONO PROGRAMMA COSTI | ITER DI PROGETTO | þ | X |  | Fase Procedurale(TC), Data inizio Prevista Fase, Data Fine Prevista Fase, Data inizio Effettiva fase, Data Fine Effettiva fase | SCHEDA |  | Iter
| PIANO DEI COSTI | þ | XX | SI | w Anno di riferimento degli Importi w Importo da realizzare nell'anno w Importo realizzato nell'anno w Note X Il PdC deve essere valorizzato X il Totale del PdC deve essere pari all'importo totale del progetto (in assenza di economie) | SCHEDA |  | PDC
| QUADRO ECONOMICO | þ | X | SI | w Tipologia di Spesa w Modalità Rendicontativa w Importo w Note X Il totale del Quadro Economico deve essere pari all'importo totale del progetto (in assenza di Economie) - caso standard Il totale del Quadro Economico deve essere pari all'importo totale del progetto meno Economie (in presenza di Economie) | SCHEDA |  | QE
SOGGETTI CORRELATI | SOGGETTI CORRELATI |  |  |  | Tipo (TC) Cod Fisc/P.Iva Sogg. Correlato Ruolo Soggetto(TC) (Destinatario Finale - Sogg. Intermediario/Subattuarore - Soggetto rilevante per il Target PNRR) | SCHEDA |  | SoggCorr
GESTIONE FONTI | FONTI DI FINANZIAMENTO |  |  |  | NON COMPILARE | E' Pre-Compilato - non bisogna inserire nulla
| FINANZIAMENTI | þ | X | SI | w Fondo(TC) w Importo | SCHEDA | Viene compilato subito e non viene più toccato. Solo nel caso di riduzione del finanziamento PNRR per rimodulazione dei costi, allora bisognerà aggiornare l'importo del cofinanziamento | Finanz
| COSTO AMMESSO |  |  |  | Costo Ammesso (quota parte delle Fonti di Finanziamento a valere sul PNRR) | E' Pre-Compilato - non bisogna inserire nulla
| ECONOMIE |  | X | SI | w Fondo (viene proposta tendina con 2 alternative RRF-PNRR e E200 - Altri fondi) w Importo fonte finanziaria del progetto | SCHEDA | Questa parte è da compilare soltanto a fine progetto e solo allorquando si verificano effettivamente dei risparmi nei costi preventivati | Economie
INDICATORI | INDICATORI COMUNI | þ |  |  | w Valore Programmato w Valore Realizzato | SCHEDA
| INDICATORI TARGET | þ | X |  | w Valore Programmato (valore programmato) w Valore Realizzato (mese - anno - valore realizzato) per ciascuno dei 2 indicatori presenti T0158 nr. minori supportati T0159 nr. di ETS che costituiscono il partnerariato | SCHEDA |  | IndTarget
| INDICATORI OUTPUT |  |  |  | NON COMPILARE | NON COMPILARE
PROCEDURE AGGIUDICAZIONE | PROCEDURA AGGIUDICAZIONE |  |  |  | NON COMPILARE (non riguarda la M5 C3 Inv. 1.3) | NON COMPILARE
SOGGETTI GARA
SUBAPPAPPALTATORI
ACCORDI QUADRO
ALLEGATI | ALLEGATI |  |  |  | Sezione specifica che consente il caricamento di documentazione allegata. N.B. non è l'unico "luogo" in cui caricare allegati | SCHEDA |  | ALL

## Anagr
ANAGRAFICA PROGETTO
DOC | ERRORE REGIS INIZIALE | CAMPI DI REGIS | COSA INSERIRE | FREQUENZA AGGIORNAMENTO
|  | Date di Progetto: w inizio previsto w fine prevista w inizio effettivo w fine effettiva N.B. da non confondere queste 4 date con quelle che compaiono nella sezione ITER di PROGETTO e che sono riferite alle singole Fasi di Progetto | La data di inizio prevista coincide con la data indicata nella DIA (dichiarazione di avvio attività); La data di fine prevista si ottiene aggiungendo alla data di inizio prevista, i mesi di durata del progetto. La data di inizio effettiva deve essere posta uguale alla data di inizio prevista; La data di fine effettiva si inserirà a conclusione del progetto | Inizio e fine previsti e Inizio effettivo si inseriscono subito. La data di fine effettiva si inserisce quando il progetto effettivamente si conclude Nel caso venga richiesta e concessa una proroga, si andrà, in futuro, a modificare la data di fine prevista.

## Localizz
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA
DOC | ERRORE REGIS INIZIALE | CAMPI DI REGIS | COSA INSERIRE | FREQUENZA AGGIORNAMENTO
þ |  | w Regione w Provincia w Comune w Percentuale | All'inizio il ReGis si troverà popolato con un'unica localizzazione che coincide con la sede legale del soggetto proponente e la percentuale è il 100%. Questa localizzazione quasi certamente dovrà essere cambiata perché la localizzazione che interessa non è la sede legale ma il luogo (o i luoghi) in cui si svolgono le attività di progetto. Per es. se inizialmente troviamo Cosenza 100% ma le attività si svolgono per metà nel comune di Trebisacce, per un quarto nel comune di Praia a Mare e per un altro quarto nel comune di Scalea, noi dobbiamo cancellare Cosenza e inserire Trebisacce con percentuale 50%, Praia a Mare con percentuale 25% e Scalea con percentuale 25%. IL TOTALE DEVE ESSERE SEMPRE 100% (altrimenti ReGis dà errore) Le suddette percentuali possono essere determinate facendo riferimento alla quota di budget assegnata a ciascuna delle date attività localizzate. | Le localizzazioni si inseriscono inizialmente e, normalmente, non vengono più modificate. Solo nel caso in cui venga successivamente a essere modificata una delle localizzazioni dove si attua il progetto, allora bisognerà aggiornare questa sezione.

## Obbl
OBBLIGAZIONI
DOC | ERRORE REGIS INIZIALE | CAMPI DI REGIS | COSA INSERIRE | FREQUENZA AGGIORNAMENTO
þ |  | w Codice w Tipologia Obbligazione w Data w Importo w CIG o Codice Procedura di Affidamento w Causale Disimpegno | CODICE Si inserisce un codice libero max 20 caratteri (cognome/riferimento della risorsa umana con cui è stato stipulato l’impegno sul progetto). TIPOLOGIA OBBLIGAZIONE Scegliere fra Obbligazione e Disimpegno. (Disimpegno: se un impegno precedentemente inserito viene revocato oppure era di un certo ammontare e successivamente si riduce, per es. perché il lavoratore si dimette). DATA inserire la data in cui viene a sorgere l'obbligazione (per es. la data del contratto di lavoro o dell'incarico). IMPORTO il valore degli impegni contrattuali con i singoli lavoratori, composti da stipendi netti, ratei, TFR, contributi inps/inail, ritenute fiscali - riferiti al progetto. Sostanzialmente si determina calcolando il "costo" del lavoratore per l'Ente a valere sul progetto. Il tutto poi dovrà essere maggiorato del 40% (riga per riga oppure una riga finale unica pari al 40% della somma di tutti gli impegni inseriti a monte; come "codice" si può inserire "quadratura 40%" oppure “quota indiretti su obbligazioni”). CIG O CODICE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO scegliere "nessuna procedura". CAUSALE DISIMPEGNO (si attiva soltanto se abbiamo scelto "disimpegno" in Tipologia) 01 - REVOCA 02 - MINORI SPESE REALIZZATE | Le Obbligazioni dovrebbero essere inserite a mano a mano che vengono in essere gli impegni con i lavoratori impiegati nelle attività dirette (sia dipendenti, sia collaboratori, sia autonomi). Non vi è una frequenza stabilita per il loro aggiornamento ma nel caso in cui vengano inseriti pagamenti nelle colonne "importo di rilevanza sul progetto" (reali e/o semplificati) della sezione "Gestione Spese" di ReGis, e il totale di questi pagamenti superi il valore totale delle obbligazioni, il sistema ReGis genera un errore bloccante, poiché si accorge che vengono effettuate delle spese, senza che a monte sia stato contabilizzato l'impegno riferito alle spese stesse.

## PagR
PAGAMENTI A COSTI REALI
DOC | ERRORE REGIS INIZIALE | CAMPI DI REGIS | COSA INSERIRE | FREQUENZA AGGIORNAMENTO
þ |  | w Mandato w Tipologia del pagamento w Oggetto del pagamento w Data pagamento w Importo totale del pagamento w Importo di rilevanza sul progetto w Flag split payment w Importo Ammesso | MANDATO Si inserisce un codice libero (univoco per ciascun mandato). TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO 1.Pagamento 2.Rettifica (si usa solo per stornare un pagamento precedentemente inserito). OGGETTO DEL PAGAMENTO Nominativo della risorsa umana-Periodo di riferimento (es. Rossi Mario-giugno 2025, Rossi Mario-marzo/giugno 2025) oppure Nominativo della risorsa umana-Periodo di riferimento-causale (es. Rossi Mario-giugno 2025 stipendio) DATA DEL PAGAMENTO Se nell'importo di rilevanza sul progetto viene inserito il prodotto fra il costo orario della risorsa umana e il numero di ore lavorate dalla stessa nel periodo cui si riferisce il pagamento, inserire la data in cui viene effettuato il bonifico alla risorsa umana (il costo orario comprende esborsi effettuati in date diverse es. bonifico e F24) Se si vuole suddividere i pagamenti fra retribuzione e F24, inserire le relative date. FLAG SPLIT PAYMENT inserire NO IMPORTO TOTALE DEL PAGAMENTO non necessita di spiegazioni particolari se non che non può essere minore dell'importo di rilevanza sul progetto. | NON VI E' UNA SCADENZA PRECISA PER L'AGGIORNAMENTO. TUTTAVIA IL SISTEMA REGIS CONFRONTA IL TOTALE DEI PAGAMENTI CON IL TOTALE DEI COSTI DEL PIANO COSTI. CIOE' SE IL TOTALE DEI COSTI INDICATI COME "REALIZZATI" SUPERA DI UNA PERCENTUALE MAGGIORE DEL 60% I PAGAMENTI INSERITI, IL SISTEMA INDICA UN WARNING NELLA SEZIONE RIEPILOGO. PERTANTO, SE VI SONO STATI PAGAMENTI E' NECESSARIO INSERIRLI (ANCHE SE NON SI DEVE ANCORA PREDISPORRE IL RENDICONTO).
IMPORTO DI RILEVANZA SUL PROGETTO Si può calcolare come prodotto fra il costo orario della risorsa umana (come da Allegato F: Determinazione costo orario dipendente) e il numero di ore lavorate dalla stessa nel periodo cui si riferisce il pagamento (come da Allegato G: Timesheet della risorsa umana impegnata nel progetto). In sostanza: COSTO ORARIO X NUM. ORE In assenza di Economie di progetto, il totale degli importi di rilevanza dei costi reali dovrà essere pari al totale dei costi diretti della proposta progettuale; In presenza di Economie di progetto, il totale degli importi di rilevanza dei costi reali dovrà essere conseguentemente riproporzionato. IMPORTO AMMESSO Attenzione: per inserire l'importo ammesso del pagamento, bisogna cliccare sul link del codice del mandato di riferimento. Difatti, dopo aver inserito l'importo di rilevanza e aver cliccato AGGIUNGI, l'importo di rilevanza viene inserito ma l'importo ammesso rimane a zero. Se L'IMPORTO AMMESSO E' ZERO allora QUELLA RIGA DI SPESA NON E' POSSIBILE INCLUDERLA IN UN RENDICONTO. Uno dei modi di calcolare l'importo ammesso di ciascun pagamento è quello di detrarre dall'importo di rilevanza, la percentuale di cofinanziamento (es. se la percentuale è 6%, abbiamo imp. rilevanza 1.000,00 - importo ammesso 940,00). In assenza di Economie di progetto, il totale degli importi ammessi dei costi reali + il totale degli importi ammessi dei costi semplificati dovrà essere pari al totale del finanziamento PNRR.

## PagS
PAGAMENTI A COSTI SEMPLIFICATI
DOC | ERRORE REGIS INIZIALE | CAMPI DI REGIS | COSA INSERIRE | FREQUENZA AGGIORNAMENTO
þ |  | w Mandato w Tipologia del pagamento w Oggetto del pagamento w Modalità Rendicontativa w Base calcolo w Perc. tasso forfettario w Data pagamento w Importo totale del pagamento w Importo di rilevanza sul progetto w Importo Ammesso | MANDATO Si inserisce un codice libero (univoco per ciascun mandato). TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO 1.Pagamento 2.Rettifica (si usa solo per stornare un pagamento precedentemente inserito). OGGETTO DEL PAGAMENTO Si può inserire "costi indiretti" oppure "quota forfettaria costi indiretti" oppure "costi indiretti su rendiconto num. ..." DATA DEL PAGAMENTO trattandosi di un pagamento figurativo, va bene una qualsiasi data non successiva alla data di conclusione del progetto (l'ideale è la data dell'ultimo pagamento incluso nel rendiconto cui si aggiunge il 40%) MODALITA' RENDICONTATIVA inserire 3-Rendicontazione a Somme/Tariffe forfettarie BASE CALCOLO Importo dei pagamenti a costi reali di cui si vuole calcolare il 40% PERC. TASSO FORFETTARIO 40% IMPORTO TOTALE DEL PAGAMENTO come "importo di rilevanza sul progetto" | NON VI E' UNA SCADENZA PRECISA PER L'AGGIORNAMENTO. TUTTAVIA IL SISTEMA REGIS CONFRONTA IL TOTALE DEI PAGAMENTI CON IL TOTALE DEI COSTI DEL PIANO COSTI. CIOE' SE IL TOTALE DEI COSTI INDICATI COME "REALIZZATI" SUPERA DI UNA PERCENTUALE MAGGIORE DEL 60% I PAGAMENTI INSERITI, IL SISTEMA INDICA UN WARNING NELLA SEZIONE RIEPILOGO. PERTANTO, SE VI SONO STATI PAGAMENTI A COSTI REALI, E SONO STATI INSERITI NELLA RELATIVA TABELLA, E' NECESSARIO INSERIRE ANCHE UN AMMONTARE PARI AL 40% DEL TOTALE DEI COSTI REALI (ANCHE SE NON SI DEVE ANCORA PREDISPORRE IL RENDICONTO).
IMPORTO DI RILEVANZA SUL PROGETTO Si inserisce un importo pari al 40% del totale dell'importo di rilevanza dei costi reali. Si consiglia di inserire un'unica riga per ciascun rendiconto (un rendiconto conterrà N pagamenti a costi reali e 1 riga unica di costo semplificato) In assenza di Economie di progetto, il totale degli importi di rilevanza dei costi semplificati dovrà essere pari al totale dei costi indiretti della proposta progettuale; In presenza di Economie di progetto, il totale degli importi di rilevanza dei costi semplificati dovrà essere conseguentemente riproporzionato. IMPORTO AMMESSO Attenzione: per inserire l'importo ammesso del pagamento, bisogna cliccare sul link del codice del mandato di riferimento. In assenza di Economie di progetto, il totale degli importi ammessi dei costi reali + il totale degli importi ammessi dei costi semplificati dovrà essere pari al totale del finanziamento PNRR.

## Gius
GIUSTIFICATIVI DI SPESA
DOC | ERRORE REGIS INIZIALE | CAMPI DI REGIS | COSA INSERIRE | FREQUENZA AGGIORNAMENTO
þ |  | w Data w Importo totale lordo w Importo totale netto w Tipologia giustificativo w Modalità IVA w CF/P.IVA del cedenteprestatore w CF/P.IVA del Cessionario w Note | I giustificativi di spesa sono costituiti dalle buste paga dei dipendenti e dalle fatture dei collaboratori o dei consulenti. I giustificativi si agganciano ai pagamenti contenuti nella sezione dei pagamenti a costi REALI. Per ogni “Pagamento a costo reale” va associato almeno un giustificativo di spesa. E' naturalmente possibile associare più giustificativi di spesa a un singolo pagamento Pertanto, anche ai fini della quadratura contabile, si consiglia di inserire importi coerenti con i pagamenti A COSTI REALI Per esempio, se nei pagamenti ho inserito una riga "Mario Rossi ottobre 2025" euro 1.540,00 perché il costo orario di Mario Rossi è di euro 15,40 e a ottobre ha lavorato 100 ore, nella riga di giustificativo agganciata al pagamento "Mario Rossi Ottobre 2025" scriverò lo stesso importo anche se la busta paga di ottobre è di 1.227,15 (perché Mario Rossi ha le trattenute) e l'F24 di novembre è di 6.450,00 (perchè contiene altri oneri fiscali e previdenzial). Per tale ragione, IMPORTO TOTALE LORDO e IMPORTO TOTALE NETTO possono essere posti uguali all' IMPORTO DI RILEVANZA dei COSTI REALI da cui deriva lo stesso giustificativo. Quello che spiega realmente l'importo inserito nei giustificativi è il time-sheet di Mario Rossi di ottobre unito al prospetto di determinazione del relativo costo orario. Si dovrà operare con la stessa logica anche per i lavoratori autonomi. Il CEDENTE-PRESTATORE è il lavoratore (autonomo o subordinato) IL CESSIONARIO-COMMITTENTE è l'Ente che lo utilizza | Gli importi dei giustificativi possono (e devono) essere inseriti in occasione del rendiconto di progetto. Oltre agli importi, si caricheranno in Anagrafica progetto anche i giustificativi di spesa.
Documenti giustificativi da caricare in questa sezione se risorse interne: il cedolino e il time-sheet se risorse esterne: la fattura (o parcella) e il time-sheet. Per quanto riguarda la quietanza F24, la stessa andrà caricata, invece, fra i documenti rendicontativi e non in questa sezione.

## TitEff
TITOLARI EFFETTIVI COMUNICATI
DOC | ERRORE REGIS INIZIALE | CAMPI DI REGIS | COSA INSERIRE | FREQUENZA AGGIORNAMENTO
þ |  | w Cod fiscale di persona fisica | Per operare in questa sezione bisogna dapprima compilare la sezione relativa ai soggetti correlati. Questa sezione è dedicata all'inserimento dei codici fiscali delle persone fisiche che sono titolari effettivi e al relativo caricamento del documento D.S.A.N.-Titolare effettivo. Bisognerà posizionarsi nella sezione "Rilevazione titolare effettivo" e cliccare il pulsantino rotondo per selezionare il singolo partner di cui si vuole indicare il titolare effettivo e cliccare il pulsante in basso a destra "Modifica" Successivamente si scende in basso nella sezione "Titolari Effettivi Comunicati" e si seleziona il tasto + Aggiungi A questo punto digitare il Codice fiscale della persona fisica che è titolare effettivo di quel dato partner che si era precedentemente selezionato. Infine cliccare sul pulsante Salva. Una volta che la persona appare fra i titolari effettivi comunicati, occorre cliccare sul quadratino posto alla sinistra del suo nome e poi su carica allegati. | I titolari effettivi si inseriscono in fase iniziale. Aggiornamenti dei dati sono previsti solo se cambia la persona del titolare effettivo di uno o più dei soggetti del partenariato che gestisce budget
Caricare l'allegato DSAN e salvare. Bisognerà procedere in questo modo per tutti i partner che gestiscono budget presenti nella sezione "Rilevazione titolare effettivo". (e che derivano dall'averli inseriti in precedenza nella sezione Soggetti Correlati con codice 14-SubAttuatore). Infine, per non perdere il lavoro di inserimento dati e di caricamento degli allegati, cliccare su SALVA MODIFICHE, pulsante posto in basso a destra.

## Iter
Iter di Progetto
DOC | ERRORE REGIS INIZIALE | CAMPI DI REGIS | COSA INSERIRE | FREQUENZA AGGIORNAMENTO
þ | X ID014 | w Fase Procedurale(TC) Xw Data inizio Prevista Xw Data Fine Prevista w Data inizio Effettiva wData Fine Effettiva di ogni singola FASE X L'errore Regis id 014 si verifica quando data inizio prevista e data fine prevista delle FASI OBBLIGATORIE (Bandierina rossa accanto al nome della fase) non sono compilate | Per eliminare l'Errore Regis id 014 occorre operare come segue sulle 2 fasi obbligatorie (contraddistinte da una bandierina rossa) Per la FASE "ESECUZIONE" - data INIZIO prevista = alla data di INIZIO prevista come compare nelle date della sezione anagrafica progetto - data FINE prevista = alla data di FINE prevista come compare nelle date della sezione anagrafica progetto - data INIZIO effettiva = alla data di INIZIO prevista ed è da inserire subito - data FINE effettiva è la data di conclusione del progetto e è da inserire quando il progetto si conclude. (Quest'ultima data dovrà essere inserita anche come data di fine effettiva nella sezione anagrafica progetto) Per la FASE "VERIFICA DI CONFORMITA/REGOLARE ESECUZIONE" - data INIZIO prevista = data di FINE prevista come compare nelle date di anagrafica progetto - data FINE prevista = data di FINE prevista come compare nelle date di anagrafica progetto (si noterà che le 2 suddette date coincidono) - data INIZIO effettiva = alla data reale di conclusione del progetto - data FINE effettiva = alla data reale di conclusione del progetto (si noterà che anche in questo caso le 2 suddette date coincidono) | l'iter di Progetto su Regis deve essere aggiornato periodicamente. l'iter di Progetto misura l'avanzamento del progetto dal punto di vista PROCEDURALE

## PDC
PIANO DEI COSTI
DOC | ERRORE REGIS INIZIALE | CAMPI DI REGIS | COSA INSERIRE | FREQUENZA AGGIORNAMENTO
þ | XX ID007 ID015 | w Anno di riferimento degli Importi w Importo da realizzare nell'anno w Importo realizzato nell'anno w Importo da pagare nell'anno w Note X Il PdC deve essere valorizzato (ID 007) X il Totale del PdC deve essere pari all'importo totale del progetto (in assenza di economie) (ID 015) | Bisogna inserire tante righe quanti sono gli anni SOLARI di durata del progetto. Es Progetto che inizia luglio 2024 e dura 24 mesi, bisogna inserire 3 righe: 2024 - 2025 - 2026. Per ognuno degli anni dobbiamo inserire 2 valori (realizzato e da realizzare). In tutto 6 valori nell'esempio. La somma dei 6 valori deve essere pari al totale progetto. Importo da pagare nell'anno rappresenta quella parte dei costi che si presume genererà nel relativo anno un effettivo pagamento. Tale voce al momento non incide sulla validazione. Per COSTO bisogna intendere il valore di competenza, non di cassa; pertanto se una persona lavora a dic. 2024 ma la pago a gen. 2025, è un costo realizzato 2024. Se l’attivita’ e’ stata svolta, MATURA un costo indipendentemente dal ricevimento della fattura, dall'emissione del cedolino paga e indipendentemente dal pagamento. Bisogna distinguere i Costi del Piano dei Costi dalle Spese che vanno fra i Pagamenti nella sezione "Gestione Spese" di Regis. Infatti un costo si ha quando matura il corrispettivo a fronte di una prestazione ricevuta (o di un bene acquistato). Una spesa si ha quando si verifica il pagamento della prestazione o del bene. Il COSTO da inserire si può calcolare come prodotto fra ore e costo orario. Il risultato deve essere maggiorato del 40%. | Il Piano dei costi su Regis deve essere aggiornato periodicamente e comunque almeno due volte all’anno, improrogabilmente entro il 31 gennaio e entro il il 31 luglio indicando per ogni annualità l’importo da realizzare e l’importo effettivamente realizzato in quella data annualità e comprendendo sia i costi diretti che quelli indiretti. Si suggerisce comunque di aggiornare i dati con cadenza mensile dal momento che il Piano dei Costi misura l'avanzamento del progetto dal punto di vista economico. Il Totale del Piano dei Costi deve, inoltre, essere modificato negli stessi 2 casi previsti per il Quadro Economico (rimodulazioni budget di progetto e/o economie di progetto - vedasi scheda QE) AL FINE DI ADEGUARNE IL TOTALE AL MUTATO QUADRO ECONOMICO/FINANZIARIO
Da realizzare e realizzato: "Da realizzare" si inserisce il budget iniziale di quel dato anno, man mano che l'anno trascorre, l'importo si "sposta" dal da realizzare al realizzato e/o parte diventa "da realizzare" l'anno successivo. Alla fine dell'anno il valore deve essere posto pari a zero, poichè se l'anno è trascorso non vi è più nulla da realizzare. Importo da pagare nell'anno è un importo previsionale orientativo che, al momento, non ha influenza sugli altri dati immessi in ReGis.

## QE
QUADRO ECONOMICO
DOC | ERRORE REGIS INIZIALE | CAMPI DI REGIS | COSA INSERIRE | FREQUENZA AGGIORNAMENTO
þ | X ID015 | w Tipologia di Spesa w Modalità Rendicontativa w Importo w Note X Id 015 Il totale del Quadro Economico deve essere pari all'importo totale del progetto (in assenza di Economie) - caso standard Il totale del Quadro Economico deve essere pari all'importo totale del progetto meno Economie - (in presenza di Economie) | w Tipologia di Spesa = Per la parte da rendicontare a Costi Reali (costi diretti): 00200 Altro = Per la parte da rendicontare a Costi Semplificati (costi indiretti): 00209 Costi Forfettizzati e Spese Generali w Modalità Rendicontativa = Per la parte da rendicontare a Costi Reali: 1 Rendicontazione a costi reali = Per la parte da rendicontare a Costi Semplificati: 3 Rendicontazione a somme/tariffe forfettarie w Importo = Per 00200: totale dei costi diretti = Per 00209 totale dei costi indiretti (40% dell'importo inserito in 00200) w Note | Viene compilato a inizio progetto e, generalmente, non viene più toccato. Eccezioni che richiedono l'aggiornamento: 1) a seguito di rimodulazione che comporti una variazione dell'importo totale del progetto 2) nel caso si verifichino delle economie di progetto. In entrambi i casi si andrà a ridurre proporzionalmente l'importo delle 2 voci (Altro e Costi Forfettizzati)

## SoggCorr
SOGGETTI CORRELATI
DOC | ERRORE REGIS INIZIALE | CAMPI DI REGIS | COSA INSERIRE | FREQUENZA AGGIORNAMENTO
|  | w Tipo w C.F./P.Iva Soggetto Correlato w Ruolo | Bisognerà inserire tanti soggetti correlati quanti sono i partner di progetto, incluso il capofila. TIPO: può essere cod. fiscale estero, cof fisc. italiano oppure partita iva ; C.F./P.IVA: inserire; RUOLO: se capofila allora cod.2 - Destinatario Finale se partner allora cod.14 - Soggetto intermediario subattuatore N.B. I soggetti correlati, una volta che sono stati inseririti in questa maschera, poi li ritroveremo nella sezione di ReGis dedicata ai titolari effettivi. | I soggetti correlati si inseriscono in fase iniziale. Aggiornamenti dei dati non sono previsti.

## Finanz
FINANZIAMENTI
DOC | ERRORE REGIS INIZIALE | CAMPI DI REGIS | COSA INSERIRE | FREQUENZA AGGIORNAMENTO
þ | X ID020 | w Fondo(TC) w Importo X ID 020 Il Totale dei Finanziamenti deve essere sempre pari all'importo totale del progetto | Fondo = PRIV- Risorse dei Privati Importo = Importo del Cofinanziamento totale (cioè comprensivo del 40%) * N.B. il fondo RRF (PNRR) è già precompilato. * dopo aver inserito il cofinanziamento totale, occorrerà andare a dettagliare, ente per ente, i singoli finanziamenti apportati, come da progetto approvato) Per andare a dettagliare gli apporti dei singoli, occorre dapprima cliccare su "Visualizza Lista Cofinanziatori" , successivamente cercare, tramite il codice fiscale, il singolo ente cofinanziatore e inserirlo, infine immettere l'ammontare apportato dal singolo fino a dettagliare l'intero cofinanziamento totale. Quando si è arrivati a raggiungere l'importo del cofinanziamento totale, occorre salvare. Se non si arriva a dettagliare l'intero importo del cofinanziamento totale, ripartendolo fra i singoli cofinanziatori, il sistema ReGis non consente il salvataggio finale. | Viene compilato subito e non viene più toccato. Solo nel caso di variazione dell'importo totale del progetto, allora bisognerà aggiornare l'importo del cofinanziamento

## Economie
ECONOMIE
DOC | ERRORE REGIS INIZIALE | CAMPI DI REGIS | COSA INSERIRE | FREQUENZA AGGIORNAMENTO
| X ID015 | w Importo fonte finanziaria del progetto w Linea di finanziamento (viene proposta una tabella con 2 alternative RRF-PNRR PRIV-Altre Fonti) | Nell'eventualità si realizzino economie (risparmi) bisognerà ripartire il risparmio totale fra le 2 componenti PNRR e Cofinanziamento. Entrare in Modifica e Cliccare su "Aggiungi" | Questa sezione è da compilare esclusivamente a fine progetto e solo allorquando si verifichino effettivamente dei risparmi nei costi preventivati. N.B. nel caso di Economie non bisogna modificare la Sezione "Finanziamenti"
esempio |  | SITUAZIONE INIZIALE senza economie | SITUAZIONE FINALE con economie pari a 1.000
TOTALE PROGETTO |  | 200000 | 200000
DI CUI RRF-PNRR |  | 190000 | 190000
DI CUI IMPORTO ALTRE FONTI |  | 10000 | 10000
TOTALE PIANO COSTI |  | 200000 | 199000
TOTALE QUADRO ECONOMICO |  | 200000 | 199000
TOT FINANZIAMENTI |  | 200000 | 200000
TOT ECONOMIE |  | 0 | 1000
SE NO ECONOMIE ALLORA TOT PIANO COSTI=TOT QUADRO ECONOMICO=TOT FINANZIAMENTI=TOT PROGETTO
SE SI ECONOMIE ALLORA TOT PIANO COSTI=TOT QUADRO ECONOMICO=TOT FINANZIAMENTI - ECONOMIE = TOT PROGETTO - ECONOMIE

## IndCom
INDICATORI COMUNI
DOC | ERRORE REGIS INIZIALE | CAMPI DI REGIS | COSA INSERIRE | FREQUENZA AGGIORNAMENTO
þ |  | w Valore Realizzato (mese - anno - valore realizzato) SOLO PER : C10 A C10 E C14 F C14 M Per tutti gli altri indicatori : "Indicatore non pertinente" | Si prende a base il semestre solare (i semesti sono fissi: gennaio-giugno anno 2025, luglio-dicembre anno 2025, gennaio-giugno anno 2026, luglio-dicembre anno 2026 ecc. Si vanno a contare quanti sono i minori partecipanti in quel dato semestre. Esempio progetto inizia 01/09/2025 e all'interno del semestre "luglio-dicembre 2025", abbiamo coinvolto 10 minori a settembre e 20 minori a dicembre. Poi a febbraio 2026, quindi all'interno del semestre "gennaio-giugno anno 2026" abbiamo coinvolto ulteriori 50 minori., A settembre 2025 inserisco valore realizzato 10, a ottobre e novembre non aggiorno A dicembre 2025 inserisco valore realizzato 30 (i 10 di settembre + i 20 di dicembre. Totale 30) In pratica il valore da indicare come realizzato è il totale dei minori all'interno del semestre. A gennaio 2026 non inserisco nulla, a febbraio 2026 inserisco 50 (e non 80). TUTTAVIA Se, ad esempio, dei 20 minori coinvolti a dicembre 2025, abbiamo che 4 erano già stati coinvolti a settembre 2025, non dovrò inserire in dicembre 2025 valore realizzato 30 ma valore realizzato 26 (poiché deve trattarsi sempre di nuovi minori). Così come, scavallando il semestre, se avessi che dei 50 minori coinvolti in febbraio 2026, 19 erano già stati conteggiati in precedenza, dovrei inserire su febbraio 2026, 31 minori (=50-19). | Ogni qualvolta vi sia un incremento nel numero di minori coinvolti. NON E' RICHIESTO L'AGGIORNAMENTO OGNI MESE MA OGNI QUALVOLTA SI VERIFICHI UN INCREMENTO. SE, IN UN DATO MESE NON SI VERIFICA ALCUN INCREMENTO, IL DATO E' UGUALE A QUELLO DELL'ULTIMO INSERIMENTO.
C10 e C14 sono 2 indicatori diversi. - C10 si riferisce ai minori 0/17 anni che ricevono istruzione o formazione professionale - C14 si riferisce ai minori 15/17 che ricevono sostegno. Pertanto, ad esempio, un minore di età 16 inserito in uno sportello di ascolto, viene ad essere conteggiato in C14 ma non in C10; ad esempio, un minore di età 13 in uno sportello di ascolto, non viene ad essere conteggiato nè in C10, nè in C14; ad esempio, un minore di età 16 che riceve un corso STEM, viene ad essere conteggiato sia in C10 che in C14; ad esempio, un minore di età 13 che riceve un corso STEM, viene ad essere conteggiato in C10 ma non in C14

## IndTarget
INDICATORI TARGET
DOC | ERRORE REGIS INIZIALE | CAMPI DI REGIS | COSA INSERIRE | FREQUENZA AGGIORNAMENTO
þ | X ID013 | w Valore Programmato (valore programmato) w Valore Realizzato (mese - anno - valore realizzato) per ciascuno dei 2 indicatori presenti T0158 nr. minori supportati T0169 nr. di ETS che costituiscono il partnerariato | Il T0158 programmato è gia' a sistema. X ID 013 - Bisogna inserire il T0169 programmato inserendo il numero di organizzazioni del terzo settore che fanno parte del partenariato, escludendo quindi partner quali enti locali, scuole, istituti e società a scopo di lucro. --- Il T0158 realizzato è il numero di minori effettivamente coinvolti in una o più attività di progetto --- NB quando si va a inserire il valore realizzato si deve anche indicare mese e anno, ad esempio se si raggiungono 20 minori a giugno e 30 minori a luglio si dovra' scrivere giugno = 20 e poi luglio = 50 - Si tratta di un Valore CUMULATO (totale dei minori coinvolti fino a quel dato mese) | Ogni qualvolta vi sia un incremento nel numero di minori coinvolti. NON E' RICHIESTO L'AGGIORNAMENTO OGNI MESE MA OGNI QUALVOLTA SI VERIFICHI UN INCREMENTO. SE, IN UN DATO MESE NON SI VERIFICA ALCUN INCREMENTO, IL DATO E' UGUALE A QUELLO DELL'ULTIMO INSERIMENTO.

## ALL
ALLEGATI
DOC | ERRORE REGIS INIZIALE | CAMPI DI REGIS | COSA INSERIRE | FREQUENZA AGGIORNAMENTO
|  | Sezione specifica che consente il caricamento di documentazione allegata. N.B. non è l'unico "luogo" in cui caricare allegati | In questa prima fase è richiesto di inserire: 1)atto d'obbligo 2)DIA 3) Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari 4) Scheda anagrafica di contatto in formato excel 5) Cronoprogramma aggiornato alla data di inizio delle attività